## Пилотный проект 1
Тактический план реализации проекта |  |  | Рег.№ 01 от 08.02.2018 г. | Рабочая группа | [5 empty] | Подразделение | [6 empty] | Должность | [6 empty] | Подпись | [20 empty] | Подпись |  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач ОГБУЗ "Усть-Илимская городская детская поликлиника" |  |  | Дата разработки: 08.02.2018 г.
|  |  |  | Л.А. Зыкова | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | заместитель главного врача по медицинской части
Начало проекта 08.02.2018 г. | Проект: "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Учреждение ОГБУЗ "Усть-Илимская городская детская полклиника" Руководитель проекта: главный врач |  |  | В.В. Сидорина | [5 empty] | общеполиклинический немедицинский персонал | [6 empty] | заведующий лечебно-профилактическим отделением -врач-педиатр
|  |  |  | Н.Н. Шартдинова | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | главная медицинская сестра
|  |  |  | М.В. Рябцева | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | старшая медицинская сестра
|  |  |  | З.П. Рахманова | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | старшая мстаршая медицинская
|  |  |  | З.А. Уточкина | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | [29 empty] | _____________/ А.Ю. Блажнов |  |  | ответственный за ТПР: В.В. Сидорина
|  |  |  | Е.Ю. Щелканова | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | экономист
|  |  |  | А.А. Кирьянова | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | юрисконсульт
|  |  |  | Т.В. Мандрыкина | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | заместитель главного врача по финансово-экономической работе-начальник планово-экономического отдела
Завершение проекта 31.12.2018 г. |  |  |  | Д.Е. Гогинава | [5 empty] | общеполиклинический медицинский персонал | [6 empty] | главный бухгалтер
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | [41 empty] | Результат | Прогресс |  | Отклонения
|  |  |  | календарные недели | [43 empty] | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Обучение специалистов принципам бережливого производства | 1.1 | Создать рабочую группу | главный врач | bar: календарные недели 6 to календарные недели 7
| 1.2 | Организовать и провести планерное совещание в целях обучения работников учреждения принципам и инструментам бережливого производства | главный врач | bar: календарные недели 8
Подготовка к внедрению проекта | 2.1 | Определить приоритетные направляения работы и цели проекта | главный врач, Л.А. Зыкова | bar: календарные недели 8
| 2.2 | Разработать анкеты удовлетворенности и доступности медицинскими услугами, в т.ч. информацонно-консультационными | З.А. Уточкина | bar: календарные недели 9
| 2.3 | Проанкетировать пациентов на предмет удовлетворенности и доступности получения медицинских услуг, в т.ч. информацонно-консультационных | З.А. Уточкина | bar: календарные недели 10
| 2.4 | Провести хронометраж процессов передвижения граждан по поликлинике, ожидания у регистратуры, телефонных звонков | Н.Н. Шартдинова | bar: календарные недели 11 to календарные недели 13
| 2.5 | Провести визуализацию (фото- видеосъемку) до внедрения проекта | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 11 to календарные недели 13
| 2.6 | Определить место расположения старшего регистратора, кабинета доврачебной помощи и колл-центра, перечень необходимого оборудования и мебели, а также объемы работ. | Л.А. Зыкова, Н.Н. Шартдинова | bar: календарные недели 8
| 2.7 | Проанализировать рынок товаров, работ, услуг необходимых | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 14
для внедрения проекта | bar: календарные недели 14
| 2.8 | Определить источники и объемы финансирования | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 14
| 2.9 | Составить график поставки товара и выполнения работ | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 15
| 2.10 | Определить способ закупки товаров, работ, услуг для внедрения проекта | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 14
| 2.11 | Определить поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключить с ним договор (контракт) | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 22 to календарные недели 33
Внедрение проекта | 3.1. | Осуществлять постоянный контроль за процессом реализации проекта | главный врач
| 3.1.1 | своевременное финансирование выполнения работ и приобретения телефонов,мебели,медицинских изделий | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 22 to календарные недели 44
| 3.1.2 | визуализация (фото- видеосъемка) внедрения проекта | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 17 to календарные недели 44
| 3.2. | Подобрать и обучить кадровые ресурсы | Л.А. Зыкова, Н. Н. Шартдинова
| 3.2.1 | собеседование с персоналом | bar: календарные недели 20
| 3.2.2 | обучающий тренинг с регистраторами | bar: календарные недели 21 to календарные недели 22
| 3.3 | Оптимизация работы регистратуры | Л.А. Зыкова, Н. Н. Шартдинова, В.В. Сидорина
| 3.3.1 | увеличение количества работников картохранилища | bar: календарные недели 18 to календарные недели 19
| 3.3.2 | открытие колл-центра в том числе его оснащение и подключение многоканальной телефонной связи | bar: календарные недели 22 to календарные недели 26
| 3.3.3 | оснащение картохранилища компьютерами и внедрения программы, обеспечивающей остлеживание движения медицинских карт пациентов | bar: календарные недели 22 to календарные недели 44
| 3.3.4 | переоборудование регистратуры по принципу "открытотая" | bar: календарные недели 22 to календарные недели 44
| 3.4 | Оптимизация системы маршрутизации путем распределения потоков пациентов в зависимости от цели обращения в поликлинику | Л.А. Зыкова, Н. Н. Шартдинова
| 3.4.1 | обеспечение визуальной навигации (указатели, номера и надписи кабинетов) | bar: календарные недели 22 to календарные недели 44
| 3.4.2 | открытие доврачебного кабинета, в том числе его оснащение | bar: календарные недели 22 to календарные недели 44
| 3.4.3 | введение должности старшего регистратора (администатора) | bar: календарные недели 18 to календарные недели 44
| 3.5 | разработка и утверждение стандартов работы регистратуры и кабинета доврачебной помощи | bar: календарные недели 18 to календарные недели 44
| 3.6 | Обеспечить информирование граждан о порядке работы новой регистратуры и доврачебного кабинета | З.А. Уточкина, Н. Н. Шартдинова, Л.А. Зыкова
| 3.6.1 | размещение информации на официальном сайте учреждения | bar: календарные недели 22 to календарные недели 44
| 3.6.2 | размещение информации на информационных стендах учреждения | bar: календарные недели 22 to календарные недели 44
Оценка результатов проекта | 4.1 | Провести хронометраж работы доврачебного кабинета и регистратуры, процессов передвижения граждан по поликлинике, ожидания у регистратуры | Н. Н. Шартдинова | bar: календарные недели 40 to календарные недели 44
| 4.2 | Разработать анкеты удовлетворенности и доступности медицинских услуг | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 39 to календарные недели 40
| 4.3 | Проанкетировать пациентов на предмет удовлетворенности и доступности получения медицинских услуг | З.А. Уточкина | bar: календарные недели 43 to календарные недели 44
| 4.4 | Провести визуализацию (фото- видеосъемку) работы администратора, доврачебного кабинета, и маршрутизации пациентов | В.В. Сидорина | bar: календарные недели 42 to календарные недели 44
| 4.5 | Составить отчет о проделанной работе по внедрению проекта | Л.А. Зыкова | bar: календарные недели 45
| 4.6 | Провести итоговое совещание рабочей группы | главный врач | bar: календарные недели 46
[45 empty] | 0% |  |  | Работа ещё не начата
[45 empty] | 25% |  |  | В разработке
[45 empty] | 50% |  |  | В подготовке
[45 empty] | 75% |  |  | Начато внедрение
[45 empty] | 100% |  |  | Внедрено
проведение совещаний для принятия ключевых решений